                       ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY 

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się realizować na rzecz zamawiającego roboty budowlane 

    polegające na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie 

    Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego ” zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik 

    nr 1 do niniejszej umowy. Oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w  

    wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

    nieograniczonego.

2. Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych 

    w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 2007 z r. 2003 

   poz. 2016 z późniejszymi zmianami) na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej 

   załącznik nr 3 do niniejszej umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

   w Rozdziale III SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca potwierdza iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 

    należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i przedmiarem robót oraz 

   dokonał wizji lokalnej terenu budowy a także poznał istniejący stan faktyczny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w §9 

   do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych 

   do zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w ust.2 w celu przekazania 

   zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone 

   do użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy (grupy robót) składające się na przedmiot 

   umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

   Zatwierdzony przez zamawiającego harmonogram stanowi załącznik do niniejszej 

   umowy.

6. W przypadku wystąpienia zmian wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia 

   harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w ust. 5 o zmiany, które wystąpiły 

   w okresie rozliczeniowym, dołączenia uaktualnionego harmonogramu do protokołu odbioru 

   częściowego o którym mowa w §10 ust.1 i przedłożenia go zamawiającemu wraz z 

   fakturami o których mowa w §10 ust.2.






§ 2

1.Rozpoczęcie robót określonych w §1 ustala się na dzień przekazania terenu budowy co 

   nastąpi w okresie do 14dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez wykonawcę 

   dokumentów  o których mowa w §5 ust.4. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie 

   traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od wykonawcy i nie może stanowić 

   podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Zakończenie robót nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2009r  I-ego odcinka 

   dług.5,280km i do dnia 30 września 2010r. II-ego odcinka dług.5,500km.

   Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez 

   wykonawcę potwierdzoną wpisem Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących 

   niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.3 termin ten może ulec przedłużeniu 

   nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

5. Podstawą do żądania przez wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są 

   stosowane wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciągu 3-ch dni licząc od daty 

   zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.4.







§3

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru robót budowlanych w osobie ...........................

   posiadającego uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej  w  

   zakresie budowy dróg i  powierza mu czynności określone na mocy przepisów art.25 i 26 

   ustawy – Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..................................... posiadającego 

   uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ................................................

3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez zamawiającego/Inspektora Nadzoru 

   do wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane jeżeli będą złożone w 

   siedzibie wykonawcy lub złożone u kierownika budowy lub zostanie dokonany stosowny 

   wpis do Dziennika budowy.






       §4

1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy zamawiający nieodpłatnie przekaże 

   wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, Dziennik budowy oraz 

   pozwolenie na budowę.

2.Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt opracuje ( uzyska uzgodnieni, opinie i 

   zatwierdzenie) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy.

3. Wykonawca ma obowiązek własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczyć teren 

   budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki 

   bezpieczeństwa a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren 

   budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

4.Wykonawca ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy o którym mowa 

   w § 2 ust.1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy 

   z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót  

   budowlanych zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane.

5. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

   komunikacyjnych a także na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 

   budowy przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów w 

   szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628 

   ze zmianami).

6. Wykonawca niezależnie od wykonywanych zadań przejmuje pełną odpowiedzialność za:

· przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez zamawiającego jego części lub całości 

· informowanie zamawiającego/Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych o których mowa w §11 ust.5 w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów.

· bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy w szczególności Dziennika budowy, wykonanych i odebranych robót.

§5

1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej budowy a także wszelkie inne koszty 

   niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go 

   zamawiającemu w celu uzyskania przez zamawiającego administracyjnej decyzji 

   zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

   ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

   losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

· roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót

· odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji zamawiającego. Wykonawca 

   zobowiązany jest przekazać zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej 

   najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia własnym staraniem i na koszt 

   własny szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§6.

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 

    wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia   

   określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu  

   zamówienia oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust.1 muszą być nieużywane i fabrycznie nowe 

   oraz odpowiadać co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

   stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy – Prawo budowlane, a także 

   wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej

3. Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

   będą odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań niniejszej umowy lub wskazań 

   zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego/Inspektora 

   nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

   certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną.

5. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał 

   ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów 

   użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

   przez zamawiającego a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego 

   do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do 

   udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

   specjalistycznymi objętymi umowa przez osoby  posiadające stosowne i wymagane  

   kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną w ofercie 

   wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

   musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego.   

   Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie 

   wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych  

   w SIWZ.

3. Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa w 

   ust.2 nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budową lub 

   robotami wskazanej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 

   wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa 

   wynikła z winy wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

   robót.

4. Skierowanie bez akceptacji zamawiającego do kierowania robotami innej osoby niż 

   wskazana w ofercie wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 

   zamawiającego z winy wykonawcy.







§8

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 

2. Inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy wykona uprawniony geodeta.










§9

1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 strony   

   ustalają zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę ...................... ....PLN bez VAT   

   (słownie:.................................................................................................... złotych)

   powiększoną o podatek VAT w kwocie ....................... PLN (słownie...................  złotych)

   co stanowi kwotę ....................PLN łącznie z VAT (słownie...................................złotych)

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 zostało wyliczone w oparciu o  kosztorys ofertowy    

   sporządzone metoda kalkulacji uproszczonej. 

3. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT kwota brutto   

   wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§10

1. Wynagrodzenie wykonawcy określone w §9 rozliczane będzie nie częściej niż:  

· w roku 2009 I odcinek o dług. 5,280km, pierwsza płatność w miesiącu sierpniu 2009r., druga płatność w listopadzie 2009r. na podstawie protokołów odbiorów częściowych odpowiednich elementów (grup robót) i zestawienia wartości wykonanych robót w danym okresie czasu

· w roku 2010 II odcinek o dług. 5,500km, pierwsza płatność w miesiącu maju 2010r.,  

     druga płatność w miesiącu wrześniu 2010r. na podstawie protokołów odbiorów robót  

     częściowych odpowiednich elementów (grup robót) i zestawienia wartości 

     wykonanych robót w danym okresie czasu.

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą wystawiane przez wykonawcę faktury  

   przejściowe VAT za elementy (grupy robót) wykonane w danym okresie na kwotę ustaloną  

   w zestawieniu wartości wykonanych robót oraz dołączonym do faktury protokołem odbioru  

   częściowego. Zestawienie wartości wykonanych robót winno być sporządzone przez 

   wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być każdorazowo pomniejszona 

   o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót 

   musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez zamawiającego.

3. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy 

   rozliczone łącznie  fakturami przejściowymi  VAT o których mowa w ust.2 nie może 

   przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w §9 ust.1
4. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury   

   końcowej VAT, wystawionej przez wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru 

   przedmiotu umowy, zatwierdzony przez zamawiającego na kwotę ustaloną w zestawieniu 

   wartości wykonanych elementów (grup robót). Zestawienie wartości wykonanych robót 

   winno być sporządzone przez wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być 

   każdorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie 

   wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone 

   przez zamawiającego.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić 

   będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen 

   jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru 

   elementów (grupy robót) składających się na przedmiot umowy lub protokołu odbioru 

   końcowego, zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez 

   zamawiającego w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia zamawiającemu. Za datę 

   zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 

   zamawiającego.

7. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez zamawiającego 

   przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze VAT.

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada 

   Numer Identyfikacji Podatkowej 841-15-20-107 oraz upoważnia wykonawcę do 

   wystawiania faktur VAT bez podpisu zamawiającego.






§ 11

1. W ramach wynagrodzenia umownego o których mowa w §9 ust.1 wykonawca ponosi 

   koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i 

   odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego.

2. Zamawiający ma prawo jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecić  

   wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy  

       technicznej a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót,

 b)  wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

       projektowej,
       c)  dokonania zmiany określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym o którym  

            mowa §1 ust.5 kolejności wykonywania robót, 

   a wykonawca zobowiązany jest do wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez zamawiającego polecenia o których mowa w ust.2 nie unieważniają w  

   jakiejkolwiek mierze umowy ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany -  na 

   wniosek wykonawcy – terminu zakończenia robót o którym mowa w §2 ust.3 oraz zmiany 

   wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §12.
4. Zmiany wynikające z poleceń o których mowa w ust.2 muszą być uwzględnione przez  

   wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 1 ust.5.

5. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej  

   konieczności wykonania robót nie objętych niniejszą umową, których oddzielenie od 

   zamówienia podstawowego wymagałoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych, 

   poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub od których wykonania jest uzależnione 

   wykonanie zamówienia podstawowego co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, 

   zamawiający może zlecić ich wykonanie wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego 

   na podstawie odrębnej umowy.






§12.

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty o których mowa w §11 ust.2 jest  

   odpowiedni kosztorys sporządzony przez wykonawcę i w oparciu o protokół uzgodnień –  

   między Stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys powinien być  

   sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2  

   odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa określona w 

   kosztorysie ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §11 ust.2  

   nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, wykonawca powinien 

   sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót zaakceptowanych przez 

   zamawiającego. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen o których mowa w ust. 3 i przedłożyć je zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

                                                   §13.

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca

   ( Kierownik Budowy) będzie zgłaszał zamawiającemu wpisem do Dziennika budowy.   

   Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni od daty  

   zgłoszenia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w  

   terminie 5 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w  

   dacie wpisu do Dziennika budowy.

2. Przedmiotem odbioru częściowego są elementy (grupy robót) określone w uaktualnionym  

   harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego  

   w umowie przedmiotu po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

   projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , 

   aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz niniejszą 

   umową, protokołami konieczności oraz  zasadami  wiedzy technicznej.

4. Odbiory robót innych niż wymienione w ust. 1 dokonywane będą komisyjnie z udziałem  

   wykonawcy i zamawiającego. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru 

   częściowego i końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający każdorazowo powiadomi 

   wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót a wykonawca w terminie 

   wyznaczonym przez zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru częściowego w ciągu 7 dni  

   roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający ma 

   prawo wstrzymać czynności odbioru częściowego, jeżeli wykonawca nie wykonał w całości 

   zgłoszonych do odbioru elementów (grup robót).

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbioru końcowego przedmiotu umowy w  

   ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót.

7. Nie później niż w dniu rozpoczęcia końcowego odbioru przedmiotu umowy wykonawca  

   przekaże zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:  

   dokumentację projektową powykonawczą (wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

   geodezyjną), Dziennik budowy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i 

   deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów, protokoły badań i sprawozdań, 

   oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” 

   Prawa budowlanego.

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli wykonawca nie  

   wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz 

   nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7.

9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych przy 

   odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym  wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie 

   odbioru strony postanowią inaczej.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o usunięciu 

   wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako  

   wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

11. Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego będzie  

    spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy  

    wyznaczone zgodnie z ust.9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

12. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż 14 dni przed 

    upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w 

    formie pisemnej.

13. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  rozpoczyna 

    swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

    których mowa w §16 ust.2 niniejszej umowy. 

                                                              § 14

1. Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji  

   za wady przedmiotu umowy wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji  

   jakości w formie dokumentu gwarancyjnego.

2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy  

   ustala się jako 36 miesięczny, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu  

   umowy.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w  

   ust. 2 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie trzydziestu dni od daty zgłoszenia wad , o  

   których mowa w niniejszym paragrafie przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić 

   usunięcie ich stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 

   będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty o której mowa w § 16 będącej  

   zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

                                                               § 15

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,

b) za każdy dzień zwłoki liczonego od upływu terminu w wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji za wady lub gwarancji jakości  - w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,

c) za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy - w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – w wysokości 20 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT.

2. Zamawiający wezwie wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek  

   stwierdzonych podczas odbioru lub okresie gwarancji. Jeżeli pomimo uzgodnienia usunięcia  

   stwierdzonych wad lub usterek wykonawca nie przystąpił do napraw lub tych napraw nie 

   dokona albo wykona je nieprawidłowo zamawiający pokryje swoje roszczenia z 

   zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy o którym mowa w § 2 ust.1 i  w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 4 ust.1 – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – w wysokości 20 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

   przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  

   poniesionej szkody.

5. Zamawiający zapłaci wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową  

   realizację ciążących na nim płatności.

                                                              § 16

1.Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

   w wysokości 3% ceny całkowitej określonej w ofercie tj. kwoty wynagrodzenia  

   określonego w  § 9 ust. 1 łącznie z VAT w formie .................................................................

   co stanowi kwotę ............................ PLN (słownie: ..................................................złotych).

   Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego w ramach gwarancji za wady 

   z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń   

   zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

2. Zamawiający zwróci wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  

   następujących wysokościach i terminach:

a) 70% określonej w ust. 1  kwoty zabezpieczenia tj. kwotę  ...........................PLN, w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót

b) 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia  tj. kwotę ............................PLN, w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu gwarancji rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robot.

   Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami  

   wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

   przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

   za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

                                                         § 17

1.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  

   leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

   zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

   okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

   należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust.1 zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem  

   natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy, 

b) wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 1 miesiąc i nie podjął prac  w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni,

d) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy  

   zamawiający zawiadomił pisemnie wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań 

   finansowych wynikających z umowy.

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem  

   szczegółowego uzasadnienie.

5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzą    

   w terminie do 5 dni od daty rozwiązania protokół inwentaryzacji wykonanych, a 

   nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym 

   przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy przy udziale Inspektora Nadzoru ponosi Strona winna rozwiązania umowy.






§ 18

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,  

   pod rygorem nieważności.

2.Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej   

   realizacji wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

3.Wykonawca oświadcza, że posiada informacje o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy z  

   dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.Ustaw z 2002r. 

   Nr  101 poz. 926 ze zmianami)*

§ 19

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

   Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207 

   poz.  2016 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  

   publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

2.Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane  

   polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla  

   siedziby zamawiającego.

3.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla  

   zamawiającego i jeden egzemplarz dla wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy 

   zamawiającego i jeden egzemplarz umowy wykonawcy zawiera komplet załączników. 

   Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1. Oferta wykonawcy z dnia ......

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Dokumentacja projektowa

4. Ogólna Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00. i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy

         WYKONAWCA 



            ZAMAWIAJĄCY 

____________________

* Dotyczy wyłącznie osób fizycznych
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